Дорожная карта развития социального предпринимательства

в муниципальных образованиях Иркутской области

проект

ЦЕЛЬ:

развитие  социального предпринимательства в муниципальных образованиях Иркутской области

ЗАДАЧИ:

1. Развитие  существующих и создание новых бизнес-проектов, направленных на решение социальных проблем, снижение социальной напряженности, улучшение качества жизни на территории Иркутской области.

2. Обеспечение занятости населения, в том числе различных форм самозанятости.

3. Увеличение доли налогов, поступающих в местные бюджеты.

4. Создание развивающего пространства для предпринимателей (открытость, снятие барьеров,  координация действий и объединение  ресурсов).

5. Формирование позитивного отношения в муниципалитетах к тем предпринимателям,  которые способствуют развитию территории  и повышению качества жизни.

6. Формирование  сознания жителей  как хозяев своей территории, ответственных за свой достаток и комфорт.

Проект разработан Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (далее фонд «ЦПП») и Центром инноваций социальной сферы при Иркутском государственном университете (далее ЦИСС) при поддержке министерства экономического развития Иркутской области.

|  | Мероприятие | исполнитель | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исследование территории с целью: - Выявления социальных проблем и «точек» развития территорий, существующих эффективных и «нужных» предприятий, возможностей для развития новых бизнесов с социально-значимым эффектом. - Выявления специфических потребностей предпринимателей для развития своих социально-значимых бизнесов. (Основные методы: 1.Опрос общественного мнения - «Открытая встреча территориального сообщества с мэром», технология «народного маркетинга», экспертный опрос (глубинное интервью) с отдельными предпринимателями, общественными деятелями, представителями местного самоуправлении. 2. Анализ данных администрации муниципального образования о состоянии и перспективах бизнеса на территории и готовности решать социальные проблемы). | Администрации МО, ЦИСС фонд «ЦПП» | 1-ый месяц (апрель) |
| 2. | Формирование «рабочих групп» при главах администраций МО по развитию социального предпринимательства. Составление плана действий рабочих групп. Рабочие группы состоят из представителей администрации МО, депутатов дум МО, активистов МО, в том числе действующих социальных предпринимателей, экспертов ЦИСС и фонда «ЦПП». | Администрации МО, ЦИСС Фонд «ЦПП» | 2-ой месяц (май) |
| 3. | Анализ информации, полученной при исследовании общественного мнения и экспертных опросов. Разработка конкретных программ (мероприятий) по поддержке предпринимателей, решающих социальные проблемы территории. | Рабочие группы | 3-ий месяц (июнь) |
| 4. | Реализация конкретных программ (мероприятий) по поддержке предпринимателей, решающих социальные проблемы территории. | Рабочие группы | 4-8-ой месяц (июль- ноябрь) |
| 5. | Анализ результатов программ (мероприятий) развития социального предпринимательства на территории отдельных МО, составление карты ресурсов, представление результатов на различных уровнях, оформление моделей для тиражирования. | Рабочие группы, Администрации МО, ЦИСС Фонд «ЦПП», министерство экономического развития Иркутской области | 9-ый месяц (декабрь) |